## Slide 1
“Experiencia Panamá – Sistema adquirido”
Aracelly Méndez
Directora Nacional de Contabilidad Y
Patrocinador Proyecto ISTMO
Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá
Noviembre 2014
I Foro de Contabilidad Gubernamental de
Latinoamérica- (FOCAL)
Santiago, Chile
Noviembre 17-19 de 2014

## Slide 2: Agenda
Antecedentes
Porque modernizar la GFP
Objetivos del plan de un nuevo sistema
Solución adoptada y sus costos
Plan de implementación
Situación actual
Fortalezas del nuevo sistema

## Slide 3
El SIAFPA fue desarrollado a mediados de los 90’s, bajo el concepto de desarrollo a la medida. Está orientado principalmente a procesos y controles presupuestarios, combinado con parámetros contables no integrados, que se apoyan en diversos subsistemas y cargas manuales.
Antecedentes
SIAFPA - (Sistema Integrado de Administración Financiera de Panamá)

## Slide 4
Solo 58% de Cobertura
Instalado en 76/130 instituciones del Gobierno Central
Dependencia de otros sistemas
Limitaciones en la calidad operativa
Además se recurre a los registros manuales
Altos costos de mantenimiento
Cada entidad maneja su propia infraestructura
Alto riesgos en la seguridad y comunicaciones
Sistema no integrado
No se registran procesos de forma estándar
Cierres se realizan separadamente
Desbalance entre presupuesto y contabilidad
Se interpretan grupos de gastos como “programas”
Antecedentes
SIAFPA - (Sistema Integrado de Administración Financiera de Panamá)

## Slide 5
¿Por qué cambiar?
SIAFPA - (Sistema Integrado de Administración Financiera de Panamá)
Asignación de recursos con orientación en productos y no componentes de gasto.
Control de los compromisos presupuestarios presentes y futuros
Fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas en la gestión financiera pública
Una economía pujante requiere una solución de clase mundial para la gestión financiera pública

## Slide 6
Por qué Modernizar la Gestión Financiera Publica (GFP)
El gobierno de Panamá, a través del MEF, ha identificado que podría estar quedando rezagado en cuanto a su manejo de las finanzas públicas; con la calidad y efectividad de su contabilidad y de sus reportes. Tomo el reto de revisar todo el modelo y preparar el nuevo modelo de Administración Financiera Gubernamental (MAFG). Ha enfocado la atención de los principales pilares del modelo hacia las mejores prácticas y adopción de estándares contables y de control interno, que soporten la integridad y oportunidad de la información financiera, la disciplina fiscal agregada, la asignación estratégica de los recursos, con condiciones de transparencia y rendición de cuentas.

## Slide 7
Por qué Modernizar la Gestión Financiera Publica (GFP)
1. Porqué Cambiar ?
Más allá de los buenos propósitos de carácter general y de las posibles “Tendencias” importadas desde la burocracia o los medios académicos internacionales, es imprescindible tener muy claros los problemas que podrían justificar cambios en la gestión financiera del Estado.
2. Alcance de la modernización
Claro entendimiento de porque la asignación de recursos debe estar orientada a productos y no a componentes del gasto.
Controlar los compromisos presupuestarios futuros
Incentivos al buen manejo de los activos
Fortalecer la transparencia y la eficiencia en la gestión publica
Contar con un buen sistema de información….
3. Decisión Política
Adquisición e implementación de un nuevo sistema de información financiera
Adecuado control de compromisos y medición del costo de capital

## Slide 8
Objetivos del plan en materia de GFP
Implementar una plataforma tecnológica que permita centralizar y optimizar la administración de la nueva infraestructura.
Reducir costos de operación y garantizar que las instituciones puedan acceder a la aplicación de una forma segura y confiable, salvaguardando la integridad de la información.
Establecer mecanismos de redundancia y contingencia que garanticen la operación ininterrumpida del sistema.
Facilitar nuevas implantaciones de las entidades y proyectos mediante una infraestructura moderna y escalable que atienda los requerimientos actuales y futuros del sistema.

## Slide 9
Las ventajas de la implantación del sistema ISTMO, con la plataforma tecnológica SAP, se derivan de la integración del conjunto de funcionalidades contables, presupuestarias y logísticas en un único entorno.
Solución adoptada-ISTMO
ISTMO (Integración y Soluciones Tecnológicas del Modelo de Gestión Operativa)

## Slide 10
Proyecto ISTMO
(Integración y Soluciones Tecnológicas del Modelo de Gestión Operativa)
“Innovando con Transparencia.”

## Slide 11
Detalle de Pagos por Año:
Año | Monto
2013* | 7,864,131.24
2014 | 7,167,568.05
2015** | 3,036,546.04
2016** | 0.00
2017** | 842,485.35
TOTAL | 18,910,730.68
Proyecto de Mejora de la Eficiencia del Sector Público – PMESP
Banco Mundial
Préstamo 80160-PA BIRF
Suministro e Instalación de un Sistema Integrado de Planificación de Recursos Gubernamentales (PRG) para el Sector Público de la República de Panamá:
Etapa I Gobierno Central
Monto del Préstamo | B/.19,000,000.00
Fecha de Aprobación | Sep./2011
Implementador | IECI – AYESA GRP
Firma de Contrato | Oct./2013
* Incluye B/.6.8 MM de licencias de SAP
** Incluye B/.1.6 MM Garantía y Soporte
Implantación | 18 + 6 meses
Garantía | 12 meses
Soporte | 24 meses

## Slide 12
Principales Objetivos
ISTMO (Integración y Soluciones Tecnológicas del Modelo de Gestión Operativa)
Generar información financiera precisa, oportuna y confiable.
Brindar transparencia en la gestión financiera del Sector Público.
Operar bajo el principio de dato único (un evento económico - un registro).
Integridad de la información para la toma de decisiones.
Estandarizar y automatizar los procesos que involucran la gestión financiera.
Modernizar el entorno tecnológico.
Establecer indicadores de desempeño.
Facilitar la rendición de cuentas.

## Slide 13
Beneficios Estratégicos
ISTMO (Integración y Soluciones Tecnológicas del Modelo de Gestión Operativa)
Pasar del registro contable tradicional a una Gestión Financiera moderna e integrada.
Permitir una autonomía institucional con
  Integración funcional operativa y
  descentralización administrativa.
Permitir la medición de la productividad con indicadores de desempeño.
Permitir la rendición de cuentas.
Permitir la adopción gradual de las NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público).
Facilitar la integridad, confidencialidad y trazabilidad de la información.

## Slide 14
Beneficios Estratégicos (continuación)
ISTMO (Integración y Soluciones Tecnológicas del Modelo de Gestión Operativa)
Permitir el acceso a la información actualizada en todo momento.
Simplificar y estandarizar los procesos administrativos.
Reducir el uso de papel a través de la gestión electrónica de expedientes.
Pasar de varios sistemas interconectados a un único sistema integrado.
Brindar un cuadro de indicadores de tramitación:
  Cantidad de expedientes tramitados,
  Tiempo de tramitación promedio,
  Tasas de eficiencia,
  Niveles de ejecución, . . .
Brindar a los tomadores de decisiones un modelo de gestión transparente.
Permitir que los procesos sean auditables de manera integral.

## Slide 15
Beneficios Operativos
ISTMO (Integración y Soluciones Tecnológicas del Modelo de Gestión Operativa)
Crea confianza en la información al estar integrada en un solo sistema.
Obtiene estadísticas de uso y detectar “cuellos de botella”.
Gestiona la tramitación electrónica de documentos.
Integra los procesos de cierre y apertura de periodos fiscales y de gestión.
Automatiza la afectación financiera de los documentos contables, unificando la información presupuestaria y contable.
Integra la gestión del presupuesto:
  formulación,
  anteproyecto de Ley,
  uso y modificaciones.
Refleja la situación real del presupuesto al momento de su Ejecución.
Brinda flexibilidad operativa.

## Slide 16
Alcance Funcional
Plan de implementación en todo el Gobierno
ISTMO (Integración y Soluciones Tecnológicas del Modelo de Gestión Operativa)

## Slide 17
Plan de implementación en Gobierno Central
ISTMO (Integración y Soluciones Tecnológicas del Modelo de Gestión Operativa)
2014
2015
2013
Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar . . . Oct Nov Dic
2016
95%
Fase 2: Configuración y Adecuación
100%
Fase 1: Inicio y Planificación
66%
Fase 3: Pruebas
40%
Fase 4: Capacitación
20%
0%
Fase 6: Soporte a la operación, optimización del sistema y Garantía
Fase 5: Implantación
Al 31/Octubre
Inicio del Proyecto
KickOff
Diseño del Modelo Estándar (BBP)
Sistema GRP Configurado
Certificación de Pruebas Exitosas
Todos los Usuarios Capacitados
Entrada en Producción
2017
Soporte a la Operación y Optimización del Sistema
Formulación del Presupuesto en Producción
0%
100%
50%
25%
75%
74%
% de Avance TOTAL

## Slide 18
Plan de implementación en Gobierno Central
ISTMO (Integración y Soluciones Tecnológicas del Modelo de Gestión Operativa)
2014
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
87%
Construcción del
Nuevo Sistema GRP
100%
Análisis y Definición del Nuevo Sistema GRP (BBP)
99%
Cargas de Datos e Interfaces
100%
Migración a Oracle Linux 6.3
90%
Entrega de Equipos de la AIG
Al 31/Octubre
Entregable 01 (16/Mayo)
Entregable 02 (30/Julio)
Entregable 03 (20/Agosto) - No fue necesario
Servidores de PRUEBA (05/Mayo)
Servidores de DESARROLLO (26/Mayo)
Servidores de CAPACITACIÓN (09/Junio)
Servidores de CONTINGENCIA (TC) (04/Agosto)
Servidores de PRODUCCIÓN (04/Agosto)
0%
100%
50%
25%
75%
95%
% de Avance FASE 2
Servidores de CONTINGENCIA (C&W) (30/Noviembre)
Nueva ubicación
FASE 2: Configuración y Adecuación

## Slide 19
Plan de implementación en Gobierno Central
ISTMO (Integración y Soluciones Tecnológicas del Modelo de Gestión Operativa)
2014
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
100%
Pruebas de carga Inicial de DATOS
100%
Instalación Servidores de PRUEBAS
100%
Pruebas Funcionales
67%
Pruebas Integrales
0%
Pruebas de Carga
Al 31/Octubre
0%
100%
50%
25%
75%
66%
% de Avance FASE 3
0%
Pruebas de Interfases
0%
Pruebas de Seguridad
Certificación de Instalación
Certificación de Pruebas Funcionales
Certificación de Pruebas Integrales
Certificación Pruebas de Interfases
Certificación Pruebas de Carga
Certificación Pruebas de Seguridad
Certificación Final de PRUEBAS
FASE 3: Pruebas

## Slide 20
Plan de implementación en Gobierno Central
ISTMO (Integración y Soluciones Tecnológicas del Modelo de Gestión Operativa)
2014
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
18%
Capacitación a las 24 Instituciones
58%
Administración del cambio y capacitación a usuarios capacitadores
Al 31/Octubre
Informe de Capacitación a Usuarios Capacitadores
0%
100%
50%
25%
75%
40%
% de Avance FASE 4
100%
Preparación del Ambiente de Capacitación
Informe de Capacitación de las 24 Instituciones del Gobierno Central
FASE 4: Capacitation

## Slide 21
  SAP es un fabricante dedicado exclusivamente durante más de 30 años a desarrollar y evolucionar software de gestión empresarial.
  SAP es reconocido proveedor líder mundial de Soluciones de Gestión, con una cuota de mercado del 39% en ERP.
  Principal proveedor de software de gestión para el Sector Público en los últimos quince años.
  El gobierno de Panamá adquirió la última versión de SAP para el Sector Público.
Solución SAP para gobiernos
ISTMO (Integración y Soluciones Tecnológicas del Modelo de Gestión Operativa)

## Slide 22
Situación Actual-Cronograma de Pruebas y Capacitación
ISTMO (Integración y Soluciones Tecnológicas del Modelo de Gestión Operativa)
Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene
Funcionales
Integrales
Técnicas
Capacitadores
Usuarios Finales
Funcionales y Técnicos
Pruebas
Cursos

## Slide 23
  Una apropiada presentación de información fortalece el marco de políticas económicas y financieras.
  Además, permite a los ciudadanos interpretar adecuadamente las estadísticas macroeconómicas y fiscales.
Fortalezas del Proyecto
ISTMO (Integración y Soluciones Tecnológicas del Modelo de Gestión Operativa)

## Slide 24
Fortalezas del Proyecto
ISTMO (Integración y Soluciones Tecnológicas del Modelo de Gestión Operativa)
Permite:
Transparencia Fiscal: Claridad, confiabilidad, oportunidad y la apertura de la política fiscal.
Reportar las finanzas públicas: Estado de las finanzas públicas, en forma de proyecciones fiscales (es la estrategia fiscal o presupuestaria).
Estadísticas de finanzas públicas: Informes fiscales con base en estadísticas estándares de finanzas publicas.
Estado de las finanzas gubernamentales: Reportes fiscales producidos con base en estándares de contabilidad.

## Slide 25
¿Qué necesitamos?
ISTMO (Integración y Soluciones Tecnológicas del Modelo de Gestión Operativa)
Para el éxito del proyecto es imprescindible la participación proactiva de los profesionales del Gobierno de Panamá como responsables del modelo estratégico y operativo del nuevo sistema.
Conocimiento
Definición
Visión integral
Validación
Evolución
Un proceso de modernización requiere que se involucre a todos los niveles.

## Slide 26
Aracelly Méndez
(((Integración y Soluciones Tecnológicas del Modelo de Gestión Operativa
PROYECTO ISTMO
“Innovando con Transparencia.”
¡Muchas Gracias!